## Dziedzice inwestorski
KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa drogi gminnej w m. Dziedzice długości 480 m
LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  |  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ | długość | 480
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 31.2
01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.48 | 6000 | 2880
Razem (roboty przygotowawcze): | [5 empty] | 2880
04.00.00 |  | PODBUDOWY
2 | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 1992 | 1.89 | 3764.88
Razem (podbudowy): | [5 empty] | 3764.88
05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE
3 | 05.03.05a | Remont cząstkowy nawierzchni | Mg | 31 | 488.16 | 15132.96
4 | 05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - AC 11 S 50/70 gr. 5 cm | m2 | 1920 | 35 | 67200
5 | 05.02.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm szerokości 0,50 m | m2 | 480 | 15 | 7200
Razem (nawierzchnie): | [5 empty] | 89532.96
06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 | 06.03.01 | Wykonanie ścinki poboczy gr. 10 cm na szerokość 0,75m z odwozem nadmiaru na odkład Wykonawcy | m2 | 720 | 3 | 2160
Razem (roboty wykończeniowe): | [5 empty] | 2160
Razem: | [5 empty] | 98337.84
VAT 23% | [5 empty] | 22617.7032
ŁĄCZNIE: | [5 empty] | 120955.5432

## Dziedzice ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w m. Dziedzice długości 480 m
LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  |  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ | długość | 480
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 31.2
01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.48
Razem (roboty przygotowawcze):
04.00.00 |  | PODBUDOWY
2 | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 1992
Razem (podbudowy):
05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE
3 | 05.03.05a | Remont cząstkowy nawierzchni | Mg | 31
4 | 05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - AC 11 S 50/70 gr. 5 cm | m2 | 1920
5 | 05.02.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm szerokości 0,50 m | m2 | 480
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 | 06.03.01 | Wykonanie ścinki poboczy gr. 10 cm na szerokość 0,75m z odwozem nadmiaru na odkład Wykonawcy | m2 | 720
Razem (roboty wykończeniowe):
Razem:
VAT 23%
ŁĄCZNIE: