PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY LĄDEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działań** | **Realizujący działania** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Aktualizacja dokonanych analiz stanu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Lądek w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Określenie pozostałych potrzeb, wprowadzenie możliwych zmian.  | 31.12.2022 r. |
| 2. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami | Koordynatords. dostępności | Aktualizacja dokonanych analiz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami korzystających z usług Urzędu Gminy w Lądku. Określenie pozostałych potrzeb, wprowadzenie możliwych zmian. | 31.12.2022 r |
| 3. | Wprowadzeniemożliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze zatrudniania | Sekretarz GminyKomisja rekrutacyjna | Określenie w ogłoszeniu o naborze czasu pracy osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawnościUmożliwienie elektronicznego przysłania dokumentów aplikacyjnych podpisanych podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistymPodjęcie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania pracowników na wolne stanowiska urzędniczeOpracowanie wzoru ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze stanowiącego załącznik do regulaminu naboruUwzględnienie w postępowaniu kwalifikacyjnym specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Realizacja w całym okresie działalności |
| 4. | Wprowadzeniemożliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze obsługi klienta | Wójt Gminy LądekSekretarz Gminy Koordynator ds. dostępnościPodmioty zewnętrznePracownicy Gminy | Wyznaczenie miejsca do obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiOpracowanie i wdrożenie procedury obsługi klientów z niepełnosprawnościamiPrzeszkolenie pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościamiDostosowanie wszystkich dokumentów opublikowanych na stronach internetowych do standardów dostępności cyfrowejStworzenie na stronie internetowej zakładki skierowanej do osób z niepełnosprawnościami | Realizacja w całym okresie działalności |
| 5. | Dostosowanie Urzędu Gminy w Lądku oraz jednostek organizacyjnych Gminy do wymogóww zakresie dostępności architektonicznej | Wójt Gminy LądekSekretarz Gminy Koordynator ds. dostępnościPodmioty zewnętrzne Specjalista BHP i PPOŻ | Wykonanie audytu dostępności z propozycjami poprawy dostępności w sposób optymalnyZapewnienie informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy lub wizualny i dotykowyUmieszczenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego informacji dotyczących ewakuacji osób z niepełnosprawnościami Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiUmożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń osobom ze szczególnymi potrzebami.  | Realizacja w całym okresie działalności |
| 6, | Wprowadzeniemożliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności cyfrowej | Wójt Gminy LądekSekretarz Gminy Koordynator ds. dostępnościPodmioty zewnętrzne  | Aktualizacja stron internetowych poprzez rozbudowę paska dostępności, uzupełnienie opisów alternatywnych, napisów do filmówPrzeprowadzenie badania dostępności stron internetowych Zapewnienie dostępności cyfrowej wszystkich dokumentówAktualizacja Deklaracji Dostępności zgodnie z warunkami opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji | Realizacja w całym okresie działalności |
| 7 | Wprowadzeniemożliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej  | Wójt Gminy LądekSekretarz Gminy Koordynator ds. dostępnościPodmioty zewnętrzne | Opublikowanie informacji dotyczącej zakresu działalności jednostki w formie tekstu łatwego do czytania, nagrania tłumaczenia na polski język migowy oraz tekstu odczytywalnego maszynowo Umieszczenie na stronie internetowej informacji na temat sposobu zgłaszania zapotrzebowania na usługę tłumacza języka migowego.Stworzenie pętli indukcyjnej | Realizacja w całym okresie działalności |

Opracował: Zatwierdzam

Koordynator ds. dostępności

Karolina Zbierska tel. 632763885 Wójt Gminy Lądek

 Artur Miętkiewicz