PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY LĄDEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działań** | **Realizujący działania** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Aktualizacja dokonanych analiz stanu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Lądek w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Określenie pozostałych potrzeb, wprowadzenie możliwych zmian. | 31.12.2022 r. |
| 2. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami | Koordynator  ds. dostępności | Aktualizacja dokonanych analiz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami korzystających z usług Urzędu Gminy w Lądku. Określenie pozostałych potrzeb, wprowadzenie możliwych zmian. | 31.12.2022 r |
| 3. | Wprowadzenie  możliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze zatrudniania | Sekretarz Gminy  Komisja rekrutacyjna | Określenie w ogłoszeniu o naborze czasu pracy osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  Umożliwienie elektronicznego przysłania dokumentów aplikacyjnych podpisanych podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym  Podjęcie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze  Opracowanie wzoru ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze stanowiącego załącznik do regulaminu naboru  Uwzględnienie w postępowaniu kwalifikacyjnym specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Realizacja w całym okresie działalności |
| 4. | Wprowadzenie  możliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze obsługi klienta | Wójt Gminy Lądek  Sekretarz Gminy  Koordynator ds. dostępności  Podmioty zewnętrzne  Pracownicy Gminy | Wyznaczenie miejsca do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  Opracowanie i wdrożenie procedury obsługi klientów z niepełnosprawnościami  Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami  Dostosowanie wszystkich dokumentów opublikowanych na stronach internetowych do standardów dostępności cyfrowej  Stworzenie na stronie internetowej zakładki skierowanej do osób z niepełnosprawnościami | Realizacja w całym okresie działalności |
| 5. | Dostosowanie Urzędu Gminy w Lądku oraz jednostek organizacyjnych Gminy do wymogów  w zakresie dostępności architektonicznej | Wójt Gminy Lądek  Sekretarz Gminy  Koordynator ds. dostępności  Podmioty zewnętrzne  Specjalista BHP i PPOŻ | Wykonanie audytu dostępności z propozycjami poprawy dostępności w sposób optymalny  Zapewnienie informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy lub wizualny i dotykowy  Umieszczenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego informacji dotyczących ewakuacji osób z niepełnosprawnościami  Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń osobom ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie działalności |
| 6, | Wprowadzenie  możliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności cyfrowej | Wójt Gminy Lądek  Sekretarz Gminy  Koordynator ds. dostępności  Podmioty zewnętrzne | Aktualizacja stron internetowych poprzez rozbudowę paska dostępności, uzupełnienie opisów alternatywnych, napisów do filmów  Przeprowadzenie badania dostępności stron internetowych  Zapewnienie dostępności cyfrowej wszystkich dokumentów  Aktualizacja Deklaracji Dostępności zgodnie z warunkami opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji | Realizacja w całym okresie działalności |
| 7 | Wprowadzenie  możliwych zmian wynikających z dokonanych analiz stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej | Wójt Gminy Lądek  Sekretarz Gminy  Koordynator ds. dostępności  Podmioty zewnętrzne | Opublikowanie informacji dotyczącej zakresu działalności jednostki w formie tekstu łatwego do czytania, nagrania tłumaczenia na polski język migowy oraz tekstu odczytywalnego maszynowo  Umieszczenie na stronie internetowej informacji na temat sposobu zgłaszania zapotrzebowania na usługę tłumacza języka migowego.  Stworzenie pętli indukcyjnej | Realizacja w całym okresie działalności |

Opracował: Zatwierdzam

Koordynator ds. dostępności

Karolina Zbierska tel. 632763885 Wójt Gminy Lądek

Artur Miętkiewicz